МУ «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

КУРЧАЛОЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»

ПРИКАЗ

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_2016г. №\_\_\_\_\_\_

с. Курчалой

**Об утверждении плана мероприятий по введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)**

 В соответствии с планом действий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденными Министром образования РФ Д.В. Ливановым 11.03.2015 г., планом мероприятий по введению в Чеченской Республике федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденным приказом Министерства образования Чеченской Республики № 1128-п от 23.08.2016 г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по введению в Курчалоевском

муниципальном районе Чеченской Республики федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

1. Рекомендовать руководителям образовательных организаций разработать

планы мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в образовательной организации.

1. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника

Управления образования Абдулкадырову З.Б.

Начальник УО С.М. Дохтукаев

Утвержден

приказом Управления образования

администрации Курчалоевского

муниципального района

от «25»08.2016г № 173

**План мероприятий**

**по введению в Курчалоевском муниципальном районе федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью**

**(интеллектуальными нарушениями)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Направление мероприятий | Сроки | Ожидаемые результаты |
| Муниципальный уровень | Уровень образовательной организации | Примечание |
| 1. **Нормативно-правовое, аналитическое и методическое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ**
 |
| 1.1. | Анализ нормативных документов, регламентирующих введение ФГОС ОВЗ | По мере введения новых нормативных актов | Анализ требований ФГОС ОВЗ к структуре, условиям и результатам освоения образовательных программ обучающимися с ОВЗ. Определение объема и характера изменений существующей системы образования детей с ОВЗ в Курчалоевском муниципальном районе. | Анализ требований ФГОС ОВЗ к структуре, условиям и результатам освоенияобразовательных программобучающимися с ОВЗ. Определение объема ихарактера измененийсуществующей системеработы образовательной организации. |  |
| 1.2. | Разработканормативныхправовых актов,обеспечивающихвведение ФГОС ОВЗ | Август 2016г. | Разработка и утверждениеплана мероприятий по введению ФГОС ОВЗ, плана-графика повышения квалификации. | Разработка и утверждение плана-графика введенияФГОС ОВЗ в образовательнойорганизации. Внесение изменений в уставобразовательной организации,приведение в соответствие стребованиями ФГОС ОВЗлокальных актовобразовательной организации |  |
| 1.3. | Проведение регионального обследования пооценке готовности квведению ФГОС ОВЗ | Сентябрь-октябрь 2016г. | Организация исследования (сбор первичный анализ информации) по параметраманализа. Информирование подведомственных организаций о результатах системного анализа. Использование материалов системного анализа в практической деятельности. | Анализ условий иресурсного обеспечениявведения ФГОС ОВЗ (участие в опросах, исследовании). Использование материалов системного анализа в практической деятельности. |  |
| 1.4. | Проведение информирования и разъясненияпо вопросамвведения ФГОС ОВЗ  | 2016-2017гг | Проведение разъяснительнойработы, организациямероприятий по ознакомлению с письмами Министерстваобразования и науки Российской Федерацииподведомственныхобразовательных организаций. | Проведение педагогических иМетодических советов,совещаний, родительских собраний. Использованиеметодическихрекомендаций впрактической деятельности. |  |
| 1.5. | Изучение, анализ иприменениеметодическихрекомендаций поразработке на основе ФГОС ОВЗ адаптированныхобразовательныхпрограммобразовательныхорганизаций | По фактуполученияметодическихрекомендаций | Проведение разъяснительнойработы, организациямероприятий по доведениюметодическихрекомендаций дообразовательных организаций.Организация совещаний сруководителями и заместителями руководителей образовательных организаций | Проведение педагогических иМетодических советов,совещаний. Использованиеметодическихрекомендаций впрактической деятельности |  |
| 1.6. | Участие в федеральном мониторинге условий для реализации ФГОС ОВЗ | В сроки, установленные МО и Н РФ | Реализация муниципальной программы "Развитие образования Курчалоевского муниципального района " в части создания условий для реализации ФГОС ОВЗ. Сбор и анализ информации по параметрам мониторинга. | Создание условийдля реализации ФГОС ОВЗ вобразовательной организации.Участие в мониторинге. |  |
| 1.7. | Участие в региональном мониторинге условий для реализации ФГОС ОВЗ | В сроки, установленные МО и Н ЧР | Организация исследования условий для организации инклюзивного образования детей с ОВЗ.Информирование подведомственных организаций о результатах системного анализа. | Создание условийдля реализации ФГОС ОВЗ вобразовательной организации.Участие в мониторинге.Использование материалов системного анализа в практической деятельности |  |
| 1.8. | Анализ и использованиепримерныхобразовательныхпрограмм, разработанных всоответствии с ФГОС ОВЗ, включенных вфедеральный реестр | ПостояннопослеутвержденияприказаМинистерстваобразования инаукиРоссийскойФедерации | Организация изучения и обсуждения примерныхобразовательных программ, разработанных в соответствии сФГОС ОВЗ. | Использование примерныхОбразовательных программ,разработанных в соответствии сФГОС ОВЗ, включенных вФедеральный реестр, при разработке образовательныхпрограммобразовательнойорганизации |  |
| 1. **Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ**
 |
| 2.1. | Создание рабочей группы по введениюФГОС ОВЗ в Управлении образованияКурчалоевскогомуниципального района | Август 2016г | Создание рабочейгруппы по введению ФГОС ОВЗ. Организация деятельности рабочей группы. | Создание рабочейгруппы образовательнойорганизации по введению ФГОС ОВЗ. Организация деятельности рабочей группы. |  |
| 2.2. | Организация тьюторского сопровождения деятельностипо введению ФГОСОВЗ в Курчалоевском муниципальном районе | В течение всего времени | Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ОВЗ. Организация сетевого взаимодействия образовательных организаций. Создание условий для повышения квалификации педагогических работников и их участия в методических объединениях. | Создание системы методической работы, школы по введению ФГОС ОВ. Участие в сетевом взаимодействии на уровне района. Создание условий для повышения квалификации педагогических работников и их участия в методических объединениях. |  |
| 1. **Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ**
 |
| 3.1. | Обеспечение поэтапного повышенияквалификациируководящих ипедагогическихработниковобразовательныхорганизаций по вопросам реализацииФГОС ОВЗ | Постоянно  | Изучение образовательныхпотребностей и профессиональныхзатруднений руководящих ипедагогических работниковобразовательных организаций по вопросам реализации ФГОС ОВЗ.Формирование плана-графикаПовышения квалификациируководящих и педагогическихработников образовательныхорганизаций по вопросамреализации ФГОС ОВЗ.Формирование плана мероприятий по методическому сопровождениюруководящих ипедагогическихработниковпо реализации ФГОС ОВЗ | Диагностика образовательныхпотребностей и профессиональныхзатруднений руководящих ипедагогических работниковобразовательных организаций по вопросам реализации ФГОС ОВЗ. Формирование плана-графика обучающих мероприятий руководящих и педагогических работников образовательной организации. Участие руководящих и педагогических работников образовательной организации в курсах повышения квалификации, обучающих мероприятиях повопросам реализации ФГОС ОВЗ |  |
| 3.2 | Организация деятельности проблемно-творческих групп и стажерских площадок по вопросамреализации ФГОС ОВЗ  | В течение всего времени введения | Координация деятельностипроблемно-творческих групп и стажерских площадок повопросам введения ФГОС ОВЗ. Организация консультационно-Методического сопровождениядеятельности по реализации ФГОС ОВЗ. | Участие руководящих иПедагогических работниковОбразовательных организаций вработе проблемно-творческих групп |  |
| **IV.Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ** |
| 4.1. | Изучение, анализ и учет в работе федеральныхметодическихрекомендаций пореализации полномочийсубъектов РФ пофинансовому обеспечениюправ обучающихся сОВЗ на получениеобщедоступногои бесплатногообразования в условиях введения ФГОС ОВЗ | С августа 2016 г. | Учет методическихрекомендаций при формированиимуниципальныхзаданийобразовательныморганизациям | Эффективноепланированиерасходов средств учредителя и субъекта РФ |  |
| 1. **Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ**
 |
| 5.1. | Совещания,конференции,семинары, вебинары по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | В течение всего срока введения ФГОС ОВЗ | Проведениесовещаний, конференций,семинаров по вопросамвведения и реализации ФГОС ОВЗ. Организация участия руководящих и педагогических работников в мероприятиях по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ. | Участие в мероприятиях повопросам введенияи реализации ФГОС ОВЗ.Проведение педагогическихсоветов и других мероприятийобразовательнойорганизации повопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ |  |
| 5.2. | Информационноесопровождение введения иреализацииФГОС ОВЗ | В течение всего срока введения ФГОС ОВЗ | Подготовка публикаций в СМИ, о ходе реализацииФГОС ОВЗ. Размещение и ведение на официальномсайте Управления образования раздела сопровождения ФГОС ОВЗ. Включение информации о введении ФГОС ОВЗ в публичный отчет Управления образования. | Информирование родителей(законных представителей)обучающихся с ОВЗ о подготовке к внедрению ФГОСОВЗ, процессе и результатах ихвведения в образовательныхорганизациях через школьные сайты, информационныестенды, родительскиесобрания и др. формы работы |  |