МУ «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

КУРЧАЛОЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»

ПРИКАЗ

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_2016г. №\_\_\_\_\_\_

с. Курчалой

**Об утверждении плана мероприятий по введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)**

В соответствии с планом действий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденными Министром образования РФ Д.В. Ливановым 11.03.2015 г., планом мероприятий по введению в Чеченской Республике федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденным приказом Министерства образования Чеченской Республики № 1128-п от 23.08.2016 г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по введению в Курчалоевском

муниципальном районе Чеченской Республики федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

1. Рекомендовать руководителям образовательных организаций разработать

планы мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в образовательной организации.

1. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника

Управления образования Абдулкадырову З.Б.

Начальник УО С.М. Дохтукаев

Утвержден

приказом Управления образования

администрации Курчалоевского

муниципального района

от «25»08.2016г № 173

**План мероприятий**

**по введению в Курчалоевском муниципальном районе федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью**

**(интеллектуальными нарушениями)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Направление мероприятий | Сроки | Ожидаемые результаты | | |
| Муниципальный уровень | Уровень образовательной организации | Примечание |
| 1. **Нормативно-правовое, аналитическое и методическое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ** | | | | | |
| 1.1. | Анализ нормативных документов, регламентирующих введение ФГОС ОВЗ | По мере введения новых нормативных актов | Анализ требований ФГОС ОВЗ к структуре, условиям и результатам освоения образовательных программ обучающимися с ОВЗ. Определение объема и характера изменений существующей системы образования детей с ОВЗ в Курчалоевском муниципальном районе. | Анализ требований ФГОС ОВЗ к структуре, условиям и результатам освоения  образовательных программ  обучающимися с ОВЗ. Определение объема и  характера изменений  существующей системе  работы образовательной организации. |  |
| 1.2. | Разработка  нормативных  правовых актов,  обеспечивающих  введение ФГОС ОВЗ | Август 2016г. | Разработка и утверждение  плана мероприятий по введению ФГОС ОВЗ, плана-графика повышения квалификации. | Разработка и утверждение плана-графика введения  ФГОС ОВЗ в образовательной  организации. Внесение изменений в устав  образовательной организации,  приведение в соответствие с  требованиями ФГОС ОВЗ  локальных актов  образовательной организации |  |
| 1.3. | Проведение регионального  обследования по  оценке готовности к  введению ФГОС ОВЗ | Сентябрь-октябрь 2016г. | Организация исследования (сбор первичный анализ информации) по параметрам  анализа. Информирование подведомственных организаций о результатах системного анализа. Использование материалов системного анализа в практической деятельности. | Анализ условий и  ресурсного обеспечения  введения ФГОС ОВЗ (участие в опросах, исследовании).  Использование материалов системного анализа в практической деятельности. |  |
| 1.4. | Проведение информирования и  разъяснения  по вопросам  введения ФГОС ОВЗ | 2016-2017гг | Проведение разъяснительной  работы, организация  мероприятий по ознакомлению с письмами Министерства  образования и науки Российской Федерации  подведомственных  образовательных организаций. | Проведение педагогических и  Методических советов,  совещаний, родительских собраний. Использование  методическихрекомендаций в  практической деятельности. |  |
| 1.5. | Изучение, анализ и  применениеметодических  рекомендаций по  разработке на основе ФГОС ОВЗ адаптированных  образовательных  программ  образовательных  организаций | По факту  получения  методических  рекомендаций | Проведение разъяснительной  работы, организация  мероприятий по доведению  методическихрекомендаций до  образовательных организаций.  Организация совещаний с  руководителями и заместителями руководителей  образовательных организаций | Проведение педагогических и  Методических советов,  совещаний. Использование  методическихрекомендаций в  практической деятельности |  |
| 1.6. | Участие в федеральном мониторинге условий для реализации ФГОС ОВЗ | В сроки, установленные МО и Н РФ | Реализация муниципальной программы "Развитие образования Курчалоевского муниципального района " в части создания условий для реализации ФГОС ОВЗ. Сбор и анализ информации по параметрам мониторинга. | Создание условий  для реализации ФГОС ОВЗ в  образовательной организации.  Участие в мониторинге. |  |
| 1.7. | Участие в региональном мониторинге условий для реализации ФГОС ОВЗ | В сроки, установленные МО и Н ЧР | Организация исследования условий для организации инклюзивного образования детей с ОВЗ.  Информирование подведомственных организаций о результатах системного анализа. | Создание условий  для реализации ФГОС ОВЗ в  образовательной организации.  Участие в мониторинге.  Использование материалов системного анализа в практической деятельности |  |
| 1.8. | Анализ и использование  примерных  образовательных  программ, разработанных в  соответствии с ФГОС ОВЗ, включенных в  федеральный реестр | Постоянно  после  утверждения  приказа  Министерства  образования и  науки  Российской  Федерации | Организация изучения и  обсуждения примерных  образовательных программ, разработанных в соответствии с  ФГОС ОВЗ. | Использование примерных  Образовательных программ,  разработанных в соответствии с  ФГОС ОВЗ, включенных в  Федеральный реестр, при разработке образовательных  программобразовательной  организации |  |
| 1. **Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ** | | | | | |
| 2.1. | Создание рабочей группы по введению  ФГОС ОВЗ в Управлении образования  Курчалоевскогомуниципального района | Август 2016г | Создание рабочей  группы по введению ФГОС ОВЗ. Организация деятельности рабочей группы. | Создание рабочей  группы образовательной  организации по введению ФГОС ОВЗ. Организация деятельности рабочей группы. |  |
| 2.2. | Организация тьюторского сопровождения  деятельности  по введению ФГОС  ОВЗ в Курчалоевском муниципальном районе | В течение всего времени | Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ОВЗ. Организация сетевого взаимодействия образовательных организаций. Создание условий для повышения квалификации педагогических работников и их участия в методических объединениях. | Создание системы методической работы, школы по введению  ФГОС ОВ. Участие в сетевом взаимодействии на уровне района. Создание условий для повышения квалификации педагогических работников и их участия в методических объединениях. |  |
| 1. **Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ** | | | | | |
| 3.1. | Обеспечение поэтапного повышения  квалификации  руководящих и  педагогических  работников  образовательных  организаций по вопросам реализации  ФГОС ОВЗ | Постоянно | Изучение образовательных  потребностей и профессиональных  затруднений руководящих и  педагогических работников  образовательных организаций по вопросам реализации ФГОС ОВЗ.  Формирование плана-графика  Повышения квалификации  руководящих и педагогических  работников образовательных  организаций по вопросам  реализации ФГОС ОВЗ.  Формирование плана мероприятий по методическому сопровождению  руководящих ипедагогических  работниковпо реализации ФГОС ОВЗ | Диагностика образовательных  потребностей и профессиональных  затруднений руководящих и  педагогических работников  образовательных организаций по вопросам реализации ФГОС ОВЗ. Формирование плана-графика обучающих мероприятий руководящих и педагогических работников образовательной организации. Участие руководящих и педагогических работников образовательной организации в курсах повышения квалификации, обучающих мероприятиях повопросам реализации ФГОС ОВЗ |  |
| 3.2 | Организация деятельности проблемно-творческих групп и стажерских площадок по вопросам  реализации ФГОС ОВЗ | В течение всего времени введения | Координация деятельности  проблемно-творческих групп и стажерских площадок по  вопросам введения ФГОС ОВЗ.  Организация консультационно-  Методического сопровождения  деятельности по реализации ФГОС ОВЗ. | Участие руководящих и  Педагогических работников  Образовательных организаций в  работе проблемно-творческих групп |  |
| **IV.Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ** | | | | | |
| 4.1. | Изучение, анализ и учет в работе федеральных  методических  рекомендаций по  реализации полномочий  субъектов РФ по  финансовому обеспечению  прав обучающихся с  ОВЗ на получение  общедоступного  и бесплатного  образования в условиях введения ФГОС ОВЗ | С августа 2016 г. | Учет методических  рекомендаций при формировании  муниципальных  заданий  образовательным  организациям | Эффективное  планирование  расходов средств учредителя и субъекта РФ |  |
| 1. **Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ** | | | | | |
| 5.1. | Совещания,  конференции,  семинары, вебинары по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | В течение всего срока введения  ФГОС ОВЗ | Проведение  совещаний, конференций,  семинаров по вопросам  введения и реализации ФГОС ОВЗ. Организация участия руководящих и педагогических работников в мероприятиях по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ. | Участие в мероприятиях по  вопросам введения  и реализации ФГОС ОВЗ.  Проведение педагогических  советов и других мероприятий  образовательнойорганизации по  вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ |  |
| 5.2. | Информационное  сопровождение  введения и  реализации  ФГОС ОВЗ | В течение всего срока введения  ФГОС ОВЗ | Подготовка публикаций в СМИ,  о ходе реализации  ФГОС ОВЗ. Размещение и ведение на официальном  сайте Управления образования раздела сопровождения ФГОС ОВЗ. Включение информации о введении ФГОС ОВЗ в публичный отчет Управления образования. | Информирование родителей  (законных представителей)  обучающихся с ОВЗ о подготовке к внедрению ФГОС  ОВЗ, процессе и результатах их  введения в образовательных  организациях через школьные сайты, информационные  стенды, родительские  собрания и др. формы работы |  |